## MUIC
เสนอให้แก่/ Quotation To : |  | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล |  |  | ใบแจ้งหนี้/Invoice
เรียน/ Attention : |  |  |  |  | เลขที่/NO. : | 20121218-10002
ที่อยู่/ Address : |  | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 |  |  | วันที่/ Date : | 23/12/2014
เรื่อง/ Subject :
รายการที่ | รายการ | [5 empty] | ราคารวม
Item | Description | [5 empty] | Amount
1 | พัฒนาระบบ i-Borrow อินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์แสกนบาร์โค้ด | [5 empty] | 35000
2 | อุปกรณ์อ่าน Barcode 2D 1 เครื่อง | [5 empty] | 12000
สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน |  |  |  | รวมมูลค่าสินค้า / Sub Total |  |  | 47000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Grand Total |  |  | 47000
94000
กำหนดการชำระเงิน/ Credit Term :
หมายเหตุ/ Remark :
* ดูแลระบบหลังส่งมอบงาน 1 ปี
| ลงชื่อ ………………………………………… ผู้วางบิล |  | ลงชื่อ ………………………………………… ผู้รับวางบิล
| ( …………………………………………………… ) |  | ( …………………………………………………… )
| วันที่ ………....…./………….…/……….. |  | วันที่ ………....…./………….…/………..

## ALS_201412
เสนอให้แก่/ Quotation To : |  | ALS TESTING SERVICES (THAILAND) CO., LTD. |  |  | ใบเสนอราคา / QUOTATION
เรียน/ Attention : |  |  |  |  | เลขที่/NO. : | 201410002
ที่อยู่/ Address : |  | 75/37 Moo 11 T.Klong Nueng, A.Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand |  |  | วันที่/ Date : | 2014-12-02
เรื่อง/ Subject :
รายการที่ | รายการ | [5 empty] | ราคารวม
Item | Description | [5 empty] | Amount
1 | พัฒนาระบบ ALS Laboratory Information System (ALIS)
เครื่องพิมพ์ฉลาก ชนิดทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ (Label Printer) 1 เครื่อง
เครื่อง Server สำหรับติดตั้ง Application 1 เครื่อง
สามแสนบาทถ้วน |  |  |  | รวมมูลค่าสินค้า / Sub Total |  |  | 300000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Grand Total |  |  | 300000
300000
กำหนดการชำระเงิน/ Credit Term : แบ่งการชำระเงินเป็น 3 งวด
1. งวดที่ 1 จ่ายเมื่อส่งมอบงานครั้งที่ 1 จำนวน 90,000 บาท
2. งวดที่ 2 จ่ายเมื่อส่งมอบงานครั้งที่ 2 จำนวน 120,000 บาท
2. งวดที่ 3 จ่ายเมื่อส่งมอบงานครั้งที่ 3 จำนวน 90,000 บาท
หมายเหตุ/ Remark : |  | ระยะเวลาพัฒนาระบบ 3 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1/1/2015 - 31/03/2015
* ดูแลระบบหลังส่งมอบงาน 6 เดือน
ผู้เสนอราคา/ Quoted By : |  | ปวิช แซ่อึ้ง | ลงนามอนุมัติสั่งซื้อ/ Singature of Acceptance :
เบอร์โทร/ Tel. : |  | 085-078-870-2 | ชื่อตัวบรรจง/ Printed Name :
Email : |  | pawit1357@hotmail.com | เบอร์โทร/Tel. :

## Schedule
# | Task | Key User | Start | End
1 | Design Database (SQL2008 R2) |  | 2015-01-01 | 2015-04-01
2 | Desing Software Architechture & Framework |  | 2015-01-01 | 2015-04-01
3 | Mockup Screen |  | 2015-01-01 | 2015-04-01
4 | # 5/1/2015 Demo Mockup Screen & Software Architech
6 | Share Function - ระบบติดตามสถานะตัวอย่าง |  | 2015-06-01 | 2015-07-01
7 | Share Function - ระบบกำหนดสิทธิ์ในการดูสถานะตัวอย่าง |  | 2015-08-01 | 2015-09-01
8 | Share Function - ระบบส่งข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบ |  | 2015-10-01 | 2015-12-01
# 10/1/2015 Onsite ที่ ALS เพื่อขอข้อมูล Template (10 Template)
9 | Share Function - ระบบ Approve/DisApprove |  | 2015-12-01 | 13/1/2015
10 | Share Function - ระบบแจ้งเตือนแต่ละโปรเซสไปยัง อีเมล์ |  | 14/1/2015 | 15/1/2015
11 | Master Data การจัดการ JOB No |  | 16/1/2015 | 17/1/2015
# 17/1/2015 Onsite ที่ ALS เพื่อขอข้อมูล Template (10 Template)
12 | Master Data จัดการข้อมูลที่อยู่ลูกค้า |  | 18/1/2015 | 19/1/2015
13 | Master Data จัดการข้อมูลผู้ใช้ |  | 20/1/2015 | 21/1/2015
14 | Master Data จัดการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน |  | 22/1/2015 | 23/1/2015
15 | Module - บันทึกข้อมูลจากใบ Simple from ที่ได้มาจากลูกค้า | Login | 24/1/2015 | 25/1/2015
# 24/1/2015 Onsite ที่ ALS เพื่อขอข้อมูล Template (10 Template)
16 | Module - บันทึกข้อมูลสถานะของตัวอย่าง | Login | 26/1/2015 | 27/1/2015
17 | Module - บันทึกแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า | Login | 28/1/2015 | 29/1/2015
#30/01/2015 Demo การทำงานของ Login (ส่งมอบงานครั้งที่ 1)
# 31/1/2015 Onsite ที่ ALS เพื่อขอข้อมูล Template (10 Template)
18 | Module - พริ้นสติ๊กเกอร์สำหรับแปะตัวอย่าง | Login | 2015-01-02 | 2015-01-02
19 | Module - ประมวลผลตาม Templete ที่เลือก | Login | 2015-03-02 | 2015-04-02
20 | Test & Fix Bug |  | 2015-05-02 | 2015-06-02
22 | Module - ตรวจสอบงานที่จะต้องทำ (ข้อมูลถูกส่งมาจาก Login) | Chemist | 2015-07-02 | 2015-08-02
# 7/2/2015 Onsite ที่ ALS เพื่อขอข้อมูล Template (Template ที่เหลือ)
23 | Module - กำหนด duedate | Chemist | 2015-09-02 | 2015-10-02
24 | Module - บันทึกผลการทดสอบตัวอย่าง | Chemist | 2015-11-02 | 2015-12-02
25 | Module- ตรวจสอบงานที่จะต้องทำ (ข้อมูลถูกส่งมาจาก Chemist) | Sr. Chemist | 13/2/2015 | 14/2/2015
26 | Module - ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง | Sr. Chemist | 15/2/2015 | 16/2/2015
29 | Module- ตรวจสอบงานที่จะต้องทำ (ข้อมูลถูกส่งมาจาก Sr. Chemist) | Admin | 17/2/2015 | 18/2/2015
30 | Module-Convert to Word | Admin | 19/2/2015 | 20/2/2015
31 | Module - ตรวจสอบข้อมูลของตัวอย่างที่มีการลงทะเบียน | Account | 21/2/2015 | 23/2/2015
32 | Module - บันทึก PO | Account | 24/2/2015 | 26/2/2015
# 27/02/2015 Demo การทำงานของ Login->Chemist->Sr.Chemist (ส่งมอบงานครั้งที่ 2)
33 | Module- ตรวจสอบงานที่จะต้องทำ (ข้อมูลถูกส่งมาจาก Admin) | Lab Manager | 2015-01-03 | 2015-05-03
34 | Module-ดาวโหลดเอกสาร (Word) | Lab Manager | 2015-06-03 | 2015-08-03
35 | Module-Convert เอกสารที่ Approved ไปเป็น PDF | Lab Manager | 2015-09-03 | 2015-11-03
36 | Module-ตรวจสอบว่ามีใบ PO หรือยัง | Lab Manager | 2015-12-03 | 13/3/2015
37 | Test & Fix Bug |  | 14/3/2015 | 15/3/2015
38 | # 16/03/2015 Demo การทำงานของ Login->Chemist->Sr.Chemist->Account->Lab Manager
39 | ช่วงทดสอบ Application 16/3/2015 - 29/3/2015 |  | 16/3/2015 | 29/3/2015
40 | ReTest & FixBug |  | 16/3/2015 | 29/3/2015
41 | # 30/3/2015 Final Demo ภาพรวมการใช้งานระบบทั้งหมด (ส่งมอบงานครั้งที่ 3)
42 | รับประกันงาน |  | 2015-01-04 | 31/10/2015

## ถึง ม.มหิดล ข้อ 1,2,3 (hidden)
เสนอให้แก่/ Quotation To : |  | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล |  |  |  | ใบเสนอราคา / QUOTATION
เรียน/ Attention : | [5 empty] | เลขที่/NO. : | 20121218-10002
ที่อยู่/ Address : |  | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 |  |  |  | วันที่/ Date : | 18/12/2012
เรื่อง/ Subject :
รายการที่ | รายการ | [6 empty] | ราคารวม
Item | Description | [6 empty] | Amount
1 | ระบบเดิม (ASP+Access)
จัดทำ เอกสารคู่มือการใช้งานและคู่มือการพัฒนาโปรแกรมระบบของระบบจองจัดเก็บและสืบค้นโสตทัศนูปกรณ์(รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน)
| พัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่าน Social Network (เพิ่มเติม) | [6 empty] | 10000
2 | ระบบใหม่ (PHP+mySQL)
จัดทำ เอกสารคู่มือการใช้งานและคู่มือการพัฒนาโปรแกรมระบบของระบบจองจัดเก็บและสืบค้นโสตทัศนูปกรณ์
(รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน)
พัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่าน Social Network (เพิ่มเติม)
| Reportการ ใช้งานผ่าน E-mail (เพิ่มเติม) | [6 empty] | 40000
3 | ระบบเปิด-ปิดโสตทัศนูปกรณ์
| จัดทำ เอกสารคู่มือการใช้งานและคู่มือการพัฒนาโปรแกรมระบบเปิด-ปิดโสตทัศนูปกรณ์(รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน) | [6 empty] | 60000
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน |  |  |  |  | รวมมูลค่าสินค้า / Sub Total |  |  | 110000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Grand Total |  |  | 110000
220000
กำหนดการชำระเงิน/ Credit Term : |  |  | แบ่งการชำระเงินเป็น
งวดที่ 1) 10,000 บาท วันที่ 31/01/2013
งวดที่ 2) 20,000 บาท วันที่ 28/02/2013
งวดที่ 3) 20,000 บาท วันที่ 31/03/2013
งวดที่ 4) 30,000 บาท วันที่ 30/04/2013
งวดที่ 5) 30,000 บาท วันที่ 31/05/2013
หมายเหตุ/ Remark : |  | ระยะเวลาพัฒนาระบบ 5 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1/01/2013 - 31/05/2013
* ดูแลระบบหลังส่งมอบงาน 6 เดือน
ผู้เสนอราคา/ Quoted By : |  | ปวิช แซ่อึ้ง |  | ลงนามอนุมัติสั่งซื้อ/ Singature of Acceptance :
เบอร์โทร/ Tel. : |  | 085-0788702 |  | ชื่อตัวบรรจง/ Printed Name :
Email : |  | pawit1357@hotmail.com |  | เบอร์โทร/Tel. :

## ม.มหิดล เพิ่ม graphic (hidden)
เสนอให้แก่/ Quotation To : |  | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล |  |  |  | ใบเสนอราคา / QUOTATION
เรียน/ Attention : | [5 empty] | เลขที่/NO. : | 20130303-10001
ที่อยู่/ Address : |  | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 |  |  |  | วันที่/ Date : | 2013-03-04
เรื่อง/ Subject :
รายการที่ | รายการ | [6 empty] | ราคารวม
Item | Description | [6 empty] | Amount
1 | ระบบขอใช้บริการงานกราฟิก
| จัดทำ เอกสารคู่มือการใช้งานและคู่มือการพัฒนาโปรแกรมระบบของระบบระบบขอใช้บริการงานกราฟิก | [6 empty] | 15000
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน |  |  |  |  | รวมมูลค่าสินค้า / Sub Total |  |  | 15000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Grand Total |  |  | 15000
30000
กำหนดการชำระเงิน/ Credit Term : |  |  | แบ่งการชำระเงินเป็น
งวดที่ 1) 15,000 บาท วันที่ 31/05/2013
หมายเหตุ/ Remark : |  | ระยะเวลาพัฒนาระบบ 1 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1/05/2013 - 31/05/2013
* ดูแลระบบหลังส่งมอบงาน 1 ปี
ผู้เสนอราคา/ Quoted By : |  | ปวิช แซ่อึ้ง |  | ลงนามอนุมัติสั่งซื้อ/ Singature of Acceptance :
เบอร์โทร/ Tel. : |  | 085-0788702 |  | ชื่อตัวบรรจง/ Printed Name :
Email : |  | pawit1357@hotmail.com |  | เบอร์โทร/Tel. :

## Schedual (hidden)
ลำดับ | รายละเอียด | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | ระยะเวลา (วัน)
1 | ระบบจองจัดเก็บและสืบค้นโสตทัศนูปกรณ์ (ระบบเดิม ASP+Access) | 239601 | 31/01/2556 | 1 เดือน
เอกสารคู่มือการใช้งาน
เอกสารคู่มือการพัฒนาโปรแกรม
ส่งงานครั้งที่ 1
แก้ไขเอกสาร ในส่วนที่ผิดพลาด
ส่งมอบงาน
2 | ระบบจองจัดเก็บและสืบค้นโสตวัสดุ (ระบบใหม่ PHP+mySQL) | 239602 | 31/03/2556 | 2 เดือน
1. ออกแบบระบบและเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ
ออกแบบหน้าจอโปรแกรม
สร้างฐานข้อมูลใหม่ที่เป็น MySQL
กำหนด framework ที่จะใช้ในการพัฒนา
ส่งตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมที่ออกแบบ
2. ออกแบบระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (แสดงเมนูที่ใช้ได้ ตามสิทธิ์การใช้การงานหรือไม่? มี ผู้ใช้กี่ประเภท?)
coding หน้าจอสำหรับลงทะเบียน
- ลงทะเบียนโดยผู้ดูแลระบบเอง
- ผู้ใช้งานลงทะเบียนด้วยตัวเอง
coding หน้าจอสำหรับให้เจ้าหน้าที่อนุมัติผู้ที่สม้คร
coding หน้าจอสำหรับเปลียนรหัสผ่าน (มีการแจ้งอีเมล์ใหม่ไปยัง email ของผุ้สม้ครไหม ? ขอ smtp สำหรับส่งเมล์)
coding หน้าจอสำหรับส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังผู้ใช้ (รหัสผ่านที่ส่งจะมีกี่หลัก ?)
3. ออกแบบหน้าแรก (ระบบ CMS)
coding ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ดังนี้
-หน้าจอแบบสอบถามออนไลน์,ฟอร์มสำหรับดาวโหลด, Elearnning,m-learning club,contact,Social Network,Ed. TECH NEW,Ed.TECH Training
ส่งงานครั้งที่ 1
ทดสอบโปรแกรมโดยจะ upload โปรแกรมให้ทดสอบที่ http://www.prdapp.net/avonline_v4_p1
แก้ไขโปรแกรมหลังการทดสอบ
4. ออกแบบระบบจองโสตทัศนูปกรณ์
coding หน้าจอการจองอุปกรณ์
coding หน้าจอยืนยัน (อุนมัติ) การจอง และแจ้งเตื่อนไปยัง socail Media ของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
coding หน้าจอสำหรับจัดการแจ้งเตือนข้อมูลผ่าน social media
5. ออกแบบระบบจัดเก็บ/สืบค้นโสตทัศนูปกรณ์
coding หน้าจอสำหรับจัดการอุปกรณ์ทั้งหมด
coding หน้าจอสำหรับสืบค้นอุปกรณ์
coding หน้าจอรายงานสถิติการใช้งาน (แสดงผลในรูปแบบ กราฟ,สติถิ ฯลฯ)
6. คู่มือการใช้งาน
คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบงานเว็บไซต์
ส่งงานครั้งที่ 2
ทดสอบโปรแกรมโดยจะ upload โปรแกรมให้ทดสอบที่ http://www.prdapp.net/avonline_v4_p1
แก้บัคโปรแกรมหลังการทดสอบ
3 | ระบบเปิด-ปิดโสตทัศนูปกรณ์ | 239604 | 31/05/56 | 2 เดือน
1. ออกแบบระบบและเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ
ออกแบบหน้าจอโปรแกรม
ออกแบบฐานข้อมูล
กำหนด framework ที่จะใช้ในการพัฒนา
ส่งตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมที่ออกแบบ
2. ออกแบบระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (แสดงเมนูที่ใช้ได้ ตามสิทธิ์การใช้การงานหรือไม่? มี ผู้ใช้กี่ประเภท?)
coding หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
coding ส่วนของการแจ้งแสดงหน้าจอตามสิทธิ์ผู้ใช้
coding หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน
3. ออกแบบการจัดการข้อมูลอุปกรณ์
coding หน้าจอสำหรับจัดการอุปกรณ์
coding ส่วนจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานอุปกรณ์
coding ส่วนจัดการเก็บอายการใช้งานอุปกรณ์
coding หน้าจอรายงาน
ส่งงานครั้งที่ 1
ทดสอบโปรแกรมโดยจะ upload โปรแกรมให้ทดสอบที่ http://www.prdapp.net/avonline_v4_p2
แก้ไขโปรแกรมหลังการทดสอบ
4. ออกแบบส่วน hardware สำหรับรับคำสั่ง เปิด/ปิด อุปกรณ์
เตรียม Hardware
ทดสอบ Hardware
5. ออกแบบส่วนสั่งการอุปกรณ์
coding หน้าจอแสดงรายงานอุปกรณ์ที่ต้องการเปิด/ปิด แบบอัตโนมัติ (ระบบจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด)
coding หน้าจอการสั่งเปิดปิดอุปกรณ์แบบ manual
6. คู่มือการใช้งาน
คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบงานเว็บไซต์
ส่งงานครั้งที่ 2
ทดสอบโปรแกรมโดยจะ upload โปรแกรมให้ทดสอบที่ http://www.prdapp.net/avonline_v4_p2
แก้บัคโปรแกรมหลังการทดสอบ

## AV-Online V.4 (hidden)
| รายละเอียด | V.3 | V.4
1 | การทำงานของระบบ
| ระบบจองจัดเก็บ/สืบค้นโสตทัศนูปกรณ์ | ü
| ระบบเปิด/ปิดโสตทัศนูปกรณ์ |  | ü
2 | ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน
| ผู้ดูแลเป็นผู้ดำเนินการ | ü
| ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเองและตรวจสอบโดยผู้ดูแล |  | ü | *มีหน้าจอไว้สำหรับให้ Admin ระบบเป็นคน confirm ?
| สามารถเปลี่ยนขอ/เปลี่ยน password ใหม่ได้ |  | ü | *มีเมนูให้เปลี่ยนหลังจาก login ใช่หรือไม่
3 | หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน/คำอธิบายการใช้อุปกรณ์และห้อง FAQ
แบบสอบถามออนไลน์
ฟอร์มดาวโหลด
e-learning
m-learning club
contact
| Social Network |  | ü | *ขอลิงค์
| Ed. TECH NEW |  | ü | *ทำเป็น cms
| Ed.TECH Training |  | ü
4 | ระบบจองโสตทัศนูปกรณ์ | ü
| จองใช้งาน/ครั้ง/เทอม | ü
| จองอุปกรณ์/ระห้อง/ระบุเวลาใช้งาน/ระบุวันที่ใช้ | ü
| ระบุจำนวนอุปกรณ์/คำอธิบายรายละเอียดการใข้งาน | ü
| การยืนยันการใช้งานจากผู้ดูแลระบบ |  | ü | มีหน้าจอแสดงรายการยืมให้ admin กด อนุมัติ ใช่ไหม
| การแจ้งเตือนผ่าน Social Network/e-mail |  | ü | หลังจาก อนุมัติแล้วให้มีการแจ้งเตือนใช่หรือไม่
5 | ระบบจัดเก็บ/สืบค้นโสตทัศนูปกรณ์
| มีระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งาน/อุปกรณื | ü |  | ขอข้อมูล master data
| แก้ไขฐานข้อมูลผู้ใช้/อุปกรณ์ผ่านหน้าเวป | ü |  | ข้อมูลผุ้ใช้อุปกรณ์ หมายถึง ข้อมูลประเภทไหน
| แก้ไขฐานข้อมุลเวลาการใช้งาน ด้วยการแก้ไขโค๊ด | ü |  | แก้ไขโค๊ดยังไง
| ระบบบันทึก / รายงานสติติการใช้งานเป็นตัวเลขรวม | ü
| รูปแบบการแสดงผลได้ (เดือน/ปี) (กราฟ/ตัวเลข) |  | ü
6 | ระบบเปิด/ปิดทัศนูปกรณ์
| ระบบเปิด/ปิดโสตทัศนูปกรณ์ ผ่านระบบเครือข่าย |  | ü
| มีระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ สามารถเพิ่ม/ลดอุปกรณ์ได้ |  | ü
| ระบบบันทึกอายุการใช้งานอุปกรณ์/รายงานสถิติการใช้งาน |  | ü
| สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ (เดือน/ปี) (กราฟ/ตัวเลข) |  | ü
* ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด